BauLynq. ReportsX · Projektdokumentation „Ein Projekt. Ein Datensatz.“

Bericht Nr. 2026-Q3-02

Projektbericht

Quartier Nord — Bauabschnitt 2

| Projekt-Nr. | QN-2-0418 |
| --- | --- |
| Auftraggeber | Stadtwerke Hannover Projektentwicklung GmbH |
| Berichtszeitraum | 01.07.JJJJ – 31.07.JJJJ |
| Erstellt von | Mohamad El Ejel, Geschäftsführer |
| Datum | TT.MM.JJJJ |

Inhalt

1. Zusammenfassung	3

2. Leistungsstand	3

2.1 Rohbau	3

2.2 Technische Gewerke	3

2.2.1 Heizung, Lüftung, Sanitär	3

2.2.2 Elektro und Gebäudeautomation	4

3. Abrechnung	4

4. Nachträge	4

5. Termine und Risiken	4

6. Nächste Schritte	5

# 1. Zusammenfassung

Der Bauabschnitt 2 liegt zum Stichtag 31.07.JJJJ weitgehend im Plan. Der Rohbau ist bis Achse H fertiggestellt, die Verbaumaßnahme aus Nachtrag N-07 verzögert die Sohlplatte im Bereich E bis H um rund zwei Wochen. Die Abrechnung folgt dem Leistungsverzeichnis in der Fassung vom TT.MM.JJJJ; alle Positionen sind über einen Datensatz von der Vergabe bis zur Abschlagsrechnung durchgängig verknüpft.

| Auftragssumme 4.284.900,00 € | Abgerechnet 62 % | Nachträge offen 7 | Prognose 4.461.200,00 € |
| --- | --- | --- | --- |

Die Prognose berücksichtigt die sieben offenen Nachträge mit einem gewichteten Erwartungswert von 176.300,00 €. Ein Überschreiten des Budgetrahmens ist derzeit nicht zu erwarten.

Hinweis Nachtrag N-07 ist seit dem TT.MM.JJJJ zur Freigabe überfällig. Ohne Freigabe bis TT.MM.JJJJ verschiebt sich die Sohlplatte Achsen E–H und damit der Beginn der Rohinstallation um mindestens zehn Werktage.

# 2. Leistungsstand

Der Leistungsstand wird wöchentlich aus dem Aufmaß in das Leistungsverzeichnis zurückgeschrieben. Die folgenden Angaben beziehen sich auf den Stand vom 31.07.JJJJ.

## 2.1 Rohbau

Die Rohbauarbeiten sind zu 84 % abgeschlossen. Der Verbau der Baugrube ist bis Achse D abgenommen, die Restfläche steht unter Vorbehalt des Nachtrags N-07.

- Bodenplatte Achsen A–D: abgenommen am TT.MM.JJJJ

- Stahlbetonstützen Regelgeschoss: 128 von 152 Stück gesetzt

- Verbau Achsen E–H: ausgesetzt, Freigabe N-07 ausstehend

  - Treppenhauskerne: im Plan, keine Abweichung

## 2.2 Technische Gewerke

Die technischen Gewerke starten planmäßig im September. Die Koordinationsplanung liegt in Revision C vor und ist mit dem Rohbau kollisionsgeprüft.

### 2.2.1 Heizung, Lüftung, Sanitär

Die Vergabe ist abgeschlossen, die Auftragssumme beträgt 612.400,00 € netto. Der Materialabruf für die Steigstränge erfolgt zum TT.MM.JJJJ.

### 2.2.2 Elektro und Gebäudeautomation

Die Ausschreibung läuft über BidX; der Submissionstermin ist auf den TT.MM.JJJJ terminiert. Vier Bieter haben die Unterlagen abgerufen.

# 3. Abrechnung

Alle Rechnungen entstehen direkt aus dem Leistungsverzeichnis und tragen dieselben Positionsnummern wie Ausschreibung und Vergabe. Die Prüfung erfolgt in INRX; Freigaben werden mit Zeitstempel und Prüfer dokumentiert.

| Nr. | Bezeichnung | Zeitraum | Netto | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AR-08 | Abschlagsrechnung 08 | 01.04.–30.04.JJJJ | 486.320,00 € | Bezahlt |
| AR-09 | Abschlagsrechnung 09 | 01.05.–31.05.JJJJ | 412.750,00 € | Geprüft |
| AR-10 | Abschlagsrechnung 10 | 01.06.–30.06.JJJJ | 508.940,00 € | In Prüfung |
| AR-11 | Abschlagsrechnung 11 | 01.07.–31.07.JJJJ | 361.180,00 € | Frist läuft |
| N-07 | Nachtrag Verbau, Achsen E–H | 12.06.–30.06.JJJJ | 128.400,00 € | Überfällig |
| SR-01 | Schlussrechnung (Entwurf) | 01.08.–31.10.JJJJ | 1.246.400,00 € | Entwurf |
|  | Summe netto |  | 3.143.990,00 € |  |

Die Schlussrechnung SR-01 ist als Entwurf angelegt und wird nach Abnahme des Bauabschnitts fortgeschrieben. Skontofristen werden automatisch aus dem Zahlungsplan nach § 16 VOB/B abgeleitet.

# 4. Nachträge

Sieben Nachträge sind offen, davon zwei mit Terminwirkung. Die Bearbeitung folgt einem festen Ablauf:

- Aufnahme der Abweichung im Leistungsverzeichnis mit Verweis auf die Ursprungsposition.

- Kalkulation auf Basis der Urkalkulation und Prüfung nach § 2 Abs. 5 bzw. Abs. 6 VOB/B.

- Freigabe durch den Auftraggeber, Verknüpfung mit der nächsten Abschlagsrechnung.

Der wertmäßig größte Nachtrag bleibt N-07 mit 128.400,00 € netto. N-03 und N-05 sind kaufmännisch geprüft und werden mit AR-12 abgerechnet.

# 5. Termine und Risiken

Der Fertigstellungstermin für den Bauabschnitt 2 bleibt der TT.MM.JJJJ. Zwei Risiken sind derzeit bewertet:

- Freigabeverzug N-07 — Auswirkung bis zu zehn Werktage auf den kritischen Weg.

- Lieferzeit Fassadenelemente — derzeit 14 Wochen, Bestellung muss bis TT.MM.JJJJ ausgelöst werden.

- Witterung im Oktober — Pufferzeit von fünf Werktagen im Terminplan hinterlegt.

Die Risiken werden wöchentlich im Baustellenjour-fixe bewertet und im Bericht fortgeschrieben.

# 6. Nächste Schritte

- Freigabe Nachtrag N-07 bis TT.MM.JJJJ einholen.

- Abschlagsrechnung AR-11 nach Aufmaß vom TT.MM.JJJJ stellen.

- Submission Elektro und Gebäudeautomation am TT.MM.JJJJ durchführen.

- Fassadenelemente bis TT.MM.JJJJ beauftragen.

- Bericht 2026-Q3-03 zum TT.MM.JJJJ vorlegen.