## Deckblatt
BauLynq
PROJEKTCONTROLLING · BAULYNQ INRX
Kostenverfolgung
„Ein Projekt. Ein Datensatz.“ — Auftragssumme, Abrechnung und Prognose in einem Datensatz.
PROJEKTDATEN
Projekt | Wohnquartier Lindenhöfe
Projekt-Nr. | BL-2026-0418
Auftraggeber | Stadtwerke Lindenau Immobilien GmbH
Bauabschnitt | BA 02 — Häuser C bis F
Berichtsstand | 2026-06-30
Erstellt von | Mohamad El Ejel
LEGENDE UND ANNAHMEN
· Rot hinterlegte Zellen (#FFEDE9) sind Eingabefelder. Alle übrigen Werte sind Formeln.
· Leistungsverzeichnis: nur OZ, Kurztext, Menge, Einheit, Einheitspreis, Gewerk und Status eintragen — Gesamtpreis = Menge × Einheitspreis wird berechnet.
· Rechnungen: Stichtag (B4) und MwSt-Satz (B5) steuern „Überfällig?“ und die Steuerspalten. MwSt-Satz 19 % nach § 12 UStG.
· Übersicht: alle KPI sind Formeln auf „Leistungsverzeichnis“ und „Rechnungen“ — nie händisch überschreiben.
· Beträge netto in Euro. Quelle der Beispielwerte: fiktives Musterprojekt, keine realen Vertragsdaten.
BauLynq · Mohamad El Ejel · eng.mejel1@gmail.com · +961 3 326 541 · www.baulynq.com

## Übersicht
ÜBERSICHT
Projektübersicht
Alle Kennzahlen sind Formeln auf „Leistungsverzeichnis“ und „Rechnungen“.
AUFTRAGSSUMME | ABGERECHNET | OFFEN | NACHTRÄGE | PROGNOSE
LV gesamt, netto | Status „Abgerechnet“ | Summe − Abgerechnet | Blatt „Rechnungen“ | Summe + Nachträge
NACH GEWERK
Gewerk | Auftragssumme | Abgerechnet | Offen | Fortschritt
Erdarbeiten
Rohbau
Dach
Fassade
Elektro
Heizung/Sanitär
Ausbau
Außenanlagen
Gesamt
Fortschritt = Abgerechnet ÷ Auftragssumme je Gewerk. Balken skalieren fest von 0 % bis 100 %.
„Abgerechnet“ misst den LV-Leistungsstand, nicht die Rechnungssumme — beide Sichten weichen planmäßig voneinander ab.

## Leistungsverzeichnis
DATENBLATT · LV
Leistungsverzeichnis
Eine Zeile je Position. Gesamtpreis rechnet sich aus Menge × Einheitspreis.
OZ | Kurztext | Menge | Einheit | Einheitspreis | Gesamtpreis | Gewerk | Status
01.01.0010 | Oberboden abtragen, seitlich lagern | 2450 | m² | 4.8 |  | Erdarbeiten | Abgerechnet
01.01.0020 | Baugrube ausheben, Bodenklasse 4 | 3180 | m³ | 18.5 |  | Erdarbeiten | Abgerechnet
01.01.0030 | Verfüllen mit Recyclingmaterial, lagenweise | 1240 | m³ | 26.4 |  | Erdarbeiten | Abgerechnet
01.02.0010 | Baugrubenverbau als Trägerbohlwand | 620 | m² | 148 |  | Erdarbeiten | Abgerechnet
02.01.0010 | Sauberkeitsschicht C8/10, d = 5 cm | 1860 | m² | 12.9 |  | Rohbau | Abgerechnet
02.01.0020 | Bodenplatte C30/37, d = 30 cm | 558 | m³ | 168 |  | Rohbau | Abgerechnet
02.02.0010 | Stahlbetonwände C30/37, d = 25 cm | 742 | m³ | 214.5 |  | Rohbau | Abgerechnet
02.02.0020 | Stahlbetonstützen 40/40 cm, C35/45 | 68 | Stk | 412 |  | Rohbau | Abgerechnet
02.03.0010 | Filigrandecke d = 24 cm inkl. Ortbeton | 2940 | m² | 96.5 |  | Rohbau | Abgerechnet
02.03.0020 | Innenwände KS-Mauerwerk, d = 17,5 cm | 1180 | m² | 68.4 |  | Rohbau | Freigegeben
02.04.0010 | Treppenläufe als Fertigteil, inkl. Montage | 14 | Stk | 1860 |  | Rohbau | Freigegeben
03.01.0010 | Dampfsperre bituminös, zweilagig | 1420 | m² | 18.2 |  | Dach | Abgerechnet
03.01.0020 | Wärmedämmung EPS 035, d = 180 mm | 1420 | m² | 42.6 |  | Dach | Freigegeben
03.01.0030 | Abdichtung FPO-Bahn, mechanisch befestigt | 1420 | m² | 36.9 |  | Dach | Freigegeben
03.02.0010 | Attikaabdeckung Aluminium, 400 mm | 186 | lfm | 78.5 |  | Dach | In Prüfung
04.01.0010 | WDVS Mineralwolle, d = 160 mm, inkl. Putz | 2260 | m² | 118 |  | Fassade | Freigegeben
04.02.0010 | Fenster Aluminium, 3-fach, Uw = 0,9 W/m²K | 214 | Stk | 1480 |  | Fassade | In Prüfung
04.02.0020 | Pfosten-Riegel-Fassade Eingangsbereich | 168 | m² | 685 |  | Fassade | In Prüfung
04.03.0010 | Außentüren RC2, inkl. Beschlag und Montage | 8 | Stk | 2740 |  | Fassade | Beauftragt
05.01.0010 | Niederspannungshauptverteilung, komplett | 1 | psch | 48600 |  | Elektro | Freigegeben
05.02.0010 | Elektroinstallation Wohnung, betriebsfertig | 96 | Stk | 3850 |  | Elektro | In Prüfung
05.03.0010 | Kabeltrassen inkl. Brandschottungen | 940 | lfm | 46.8 |  | Elektro | Beauftragt
06.01.0010 | Wärmepumpe Sole/Wasser, 180 kW | 2 | Stk | 62400 |  | Heizung/Sanitär | Beauftragt
06.02.0010 | Fußbodenheizung, Nass-System, inkl. Verteiler | 6180 | m² | 52.3 |  | Heizung/Sanitär | Beauftragt
06.03.0010 | Sanitärinstallation Wohnung, betriebsfertig | 96 | Stk | 4260 |  | Heizung/Sanitär | Beauftragt
06.04.0010 | Zentrale Lüftungsanlage mit WRG | 1 | psch | 186500 |  | Heizung/Sanitär | Entwurf
07.01.0010 | Zementestrich CT-C25-F4, d = 65 mm | 6180 | m² | 28.4 |  | Ausbau | Beauftragt
07.02.0010 | Trockenbauwände GK, doppelt beplankt | 2840 | m² | 64.9 |  | Ausbau | Beauftragt
07.03.0010 | Innentüren Holz, inkl. Zarge und Beschlag | 312 | Stk | 486 |  | Ausbau | Entwurf
07.04.0010 | Malerarbeiten Wand und Decke, Qualität Q3 | 14600 | m² | 12.8 |  | Ausbau | Entwurf
08.01.0010 | Pflasterflächen Betonstein, inkl. Bettung | 1680 | m² | 68.5 |  | Außenanlagen | Entwurf
08.02.0010 | Grünflächen herstellen, inkl. Anwuchspflege | 2240 | m² | 18.9 |  | Außenanlagen | Entwurf
Summe Leistungsverzeichnis
Hinweis: Die Summe verwendet SUBTOTAL(9;…) und folgt damit dem gesetzten AutoFilter. Einheiten: m², m³, Stk, psch, lfm.

## Rechnungen
ABRECHNUNG · INRX
Rechnungen
Stichtag | 2026-06-30 | Bezugsdatum für „Überfällig?“
MwSt-Satz | 19% | Regelsteuersatz § 12 Abs. 1 UStG
Nr. | Typ | Zeitraum von | Zeitraum bis | Netto | MwSt 19 % | Brutto | Status | Fällig am | Überfällig?
AR-08 | Abschlagsrechnung | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 186400 |  |  | Bezahlt | 2026-03-30
AR-09 | Abschlagsrechnung | 2026-03-01 | 2026-03-31 | 242850 |  |  | Bezahlt | 2026-04-30
AR-10 | Abschlagsrechnung | 2026-04-01 | 2026-04-30 | 198300 |  |  | Freigegeben | 2026-05-30
AR-11 | Abschlagsrechnung | 2026-05-01 | 2026-05-31 | 275100 |  |  | In Prüfung | 2026-06-30
N-07 | Nachtrag | 2026-04-15 | 2026-05-31 | 64750 |  |  | Freigegeben | 2026-06-15
SR-01 | Schlussrechnung | 2026-06-01 | 2026-06-30 | 412600 |  |  | Entwurf | 2026-08-31
Summe
Überfällig? = Ja, wenn Status ≠ „Bezahlt“ und „Fällig am“ vor dem Stichtag (B4) liegt. MwSt = Netto × MwSt-Satz (B5); Brutto = Netto + MwSt.
Nettobeträge: Eingabewerte des Musterprojekts (Annahme, keine realen Vertragsdaten). SR-01 ist der Schlussrechnungsentwurf über die Restleistung.

## Diagramme
AUSWERTUNG · REPORTSX
Diagramme
Datenbasis links, Diagramme rechts. Alle Werte in Tausend Euro (T€). |  |  |  |  | Abgerechnet vs. Offen je Gewerk (T€)
Gewerk | Abgerechnet (T€) | Offen (T€)
Leere Zelle = 0,0 T€ (unterdrückt die Nullbeschriftung im Diagramm).
Monat | Abrechnung (T€) | Kumuliert (T€) | von | bis
Feb 2026 |  |  | 2026-02-01 | 2026-02-28
Mär 2026 |  |  | 2026-03-01 | 2026-03-31
Apr 2026 |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-30
Mai 2026 |  |  | 2026-05-01 | 2026-05-31
Jun 2026 |  |  | 2026-06-01 | 2026-06-30 | Kumulierte Abrechnung je Monat (T€)
Monatswerte per SUMIFS über „Zeitraum bis“ der Rechnungen.
Kumuliert läuft fortlaufend auf. Rot hinterlegt (E/F) = Eingabe der Monatsgrenzen.

## Tokens
DESIGN-TOKENS
Farbpalette
Diese Mappe dokumentiert ihre eigene Palette. Keine Farbe ohne Token.
BASIS
Token | Hex | Muster | Verwendung
Ink | #16181A |  | Fließtext, Überschriften
Ink 2 | #53575B |  | Sekundärtext, Bildunterschriften
Ink 3 | #8C9095 |  | Hinweise — nie Fließtext
Page | #F7F7F5 |  | Seitenton, Seitenleisten
Surface | #FFFFFF |  | Karten, Tabellenkörper
Surface 2 | #F4F4F1 |  | Zebrazeilen, Kopfzellen
Line | #E2E3E0 |  | Haarlinien, Tabellenrahmen (0,5–0,75 pt)
Accent · BauLynq Rot | #8E2222 |  | ein Akzent je Seite: Linie, Kicker, KPI, Logo
Accent hover/deep | #6B1112 |  | gedrückte Zustände, tiefe Flächen
Accent soft | #FFEDE9 |  | getönte Hinweisflächen, Eingabefelder
Near-black fill | #0B0D10 |  | vollflächige Deckblattpanels (Logo invertiert)
STATUS
Token | Hex | Muster | Verwendung
Erfolg | #00633B |  | Freigegeben · Bezahlt · Geprüft
Warnung | #985E00 |  | In Prüfung · Frist läuft
Kritisch | #B83B36 |  | Überfällig · Abgelehnt
Neutral | #53575B |  | Entwurf
DIAGRAMM-SERIEN (feste Reihenfolge)
Token | Hex | Muster | Verwendung
Serie 1 · Rot | #A22626 |  | Primärserie
Serie 2 · Violett | #A09BFF |  | unter 3:1 auf Weiß — Datenbeschriftung Pflicht
Serie 3 · Grün | #007A4B |  | Sekundärserie
Serie 4 · Stahl | #60A6FF |  | unter 3:1 auf Weiß — Datenbeschriftung Pflicht
Serie 5 · Bernstein | #9B6000 |  | Sekundärserie
Serie 6 · Magenta | #DE75B4 |  | unter 3:1 auf Weiß — Datenbeschriftung Pflicht
TYPOGRAFIE
Rolle | Schrift | Muster | Fallback in Office
Display / Überschrift | Plus Jakarta Sans ExtraBold | 1.234,56 | Aptos Display, Segoe UI, Calibri
Zwischenüberschrift | Plus Jakarta Sans SemiBold | 1.234,56 | Aptos, Segoe UI Semibold
Fließtext | Plus Jakarta Sans | 1.234,56 | Aptos, Segoe UI, Calibri
Kicker · Labels · Zahlen | Geist Mono | 1.234,56 | Consolas, Courier New
Zahlenformate: Währung #.##0,00 € · Prozent 0,0 % · Datum TT.MM.JJJJ (Gebietsschema 407, deutsch).
Quelle: baulynq-tokens.json · LOGO-RULES.md, BauLynq Brand v2.0.